中華民國圖書館學會

年會籌備委員會年會工作項目及工作分配會議紀錄

時間：民國103年9月10日（星期三）上午9時

地點：國家圖書館漢學研究中心學術交流組會議室

主席：薛理桂理事長

出席人員：高鵬主任委員、吳明玨主任秘書、黃國正秘書、王松弘先生、陳世雄先生

列席人員：林巧敏秘書長、胡南星幹事

記錄：胡南星

一、主席致詞(略)

二、報告及討論事項：

(一)、年會工作項目及工作分配。

決議：1.本次年會場地在陽明山中山樓舉行（議程如附），請國立臺灣圖書館支援12月6日當天人力，工作人員名單請於下次籌備會議提出。

2.專題演講請研究發展委員會儘速確認講者，如預定講者邀請有困難，建議改邀賴鼎銘校長。

3.此次年會交通安排問題很重要，會員交通安排預計於臺北車站與士林捷運站兩處候車，貴賓接送請中山樓公務車協助，交通租車安排煩請高鵬主任委員聯繫接洽。

4.確認各項籌備工作負責人員名單，請見附件資料。

5.下次會議時間預計11月中旬，確認各項工作執行進度與會議當天接待人員與會場工作流程。

中華民國圖書館學會2014年會  籌備工作分配與時程 （稿2）

1年會手冊	2專題演講	3圖書資訊展	4專門圖書館海報展	5會場布置

6年會資料袋	7獎勵獎項	8獎學金	9茶水餐點	10學會專車

11中山樓導覽

103/09/10

| 項目 | 內 容 | 完成時日 | 工作人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 會前準備 | 0.1年會手冊 1會員大會、研討會議程、圖書資訊展覽與海報展介紹 2會務報告 2.1年度會務報告 2.2國際交流成果報告 3財務報告 4常務理事會報告 5各委員工作報告 6各項獎項得獎名單 7上屆提案決議及執行情形 8本屆提案資料 9手冊校對與印製 10運送至會場 | 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 12/05 11:00 | 學會：林巧敏、胡南星、家妘 學會：林巧敏 學會：家妘、胡南星 國關：彭 慰 學會：林敏秀 學會：家妘 學會：家妘 學會：胡南星 學會：林巧敏 學會：林巧敏、胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星、家妘 |  |
|  | 0.2專題演講 1邀請講者確認 2交付講稿大綱與簡報檔 3授權書暨出席費領據準備 4.接待講者 | 09/30 11/10 12/04 12/06 | 研發：阮明淑、林育賢 研發：阮明淑、林育賢 學會：胡南星 研發：阮明淑、林育賢 研發：阮明淑、林育賢 |  |
|  | 0.3圖書資訊展 1發函邀請廠商 2參展廠商名單與攤位確認 3參展廠商之繳費與與收據開立 4參展廠商之圖文、DM、廣告等 5受理參展廠商之個別需求 6展覽公司進場架設 | 10/10 10/30 11/20之前 11/15 12/05 12/05 | 年籌：高鵬 學會：林巧敏、胡南星 年籌：高鵬 學會：胡南星 年籌：高鵬 學會：胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星 年籌：黃國正 學會：胡南星 年籌：黃國正 學會：胡南星 |  |
|  | 0.4專門圖書館海報展 1參展圖書館名單與攤位確認 2參展圖書館題目與檔案繳交 3投票前置作業準備（選票、票匭、票選公告、獎狀、選務人員） 4展覽公司進場布置 | 11/30 11/30 12/05 12/05 | 專門：林義娥 學會：胡南星、家妘 專門：林義娥 學會：胡南星、家妘 專門：林義娥 學會：胡南星、家妘 開票理事、監事人選確認 專門：陳世雄 學會：胡南星 | 請邀請理事、監事各一名主持開票作業相關事宜 |
|  | 0.5名牌 (報到單) 1彙整出席會員資料 2清查會員繳費情形 3製作報到單(選舉年) 4彙整貴賓、得獎者、工作人員姓名等資料 5提供廠商設計印製 6裝名牌 | 11/5-11/30 11/5-11/30 11/30 12/01 12/05 | 學會：胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星 學會：林巧敏、胡南星 臺圖： 學會：胡南星 學會：林巧敏、胡南星 |  |
|  | 0.6會場布置 1製作會議主題牆、指標、議程 2會議廳內人名立牌(貴賓與講者)與席位辨識牌、桌花 3報到處立牌 4圖書資訊展覽及海報展場地布置 5活動動線指標 | ( | 學會：林巧敏、胡南星 臺圖： 學會：胡南星 臺圖： 研發：阮明淑、林育賢 學會：林巧敏 臺圖： 學會：林巧敏 臺圖： 學會：林巧敏、胡南星 臺圖： |  |
|  | 0.7年會資料袋 1年會手冊 2參展廠商資料或贈品 3筆及便條紙 4裝袋 5.中山樓簡介 | 12/05送達 12/05 12/05 12/05 15:00 | 學會：家妘 學會：胡南星 學會：胡南星 年籌：高鵬 學會：胡南星 臺圖：黃國正 | 裝袋資料另列清單 |
|  | 0.8各獎勵獎項 1確認受獎人名單 2函請得獎人出席頒獎典禮 3調查出席及交通等事宜 3製作獎狀、獎狀、支領收據 5報到與座位指引 6頒獎順序之安排 7獎牌盒之發送(服務台領取) | 11/30 11/28 11/30 12/03 11/30 12/05 12/06 | 學會：林巧敏、胡南星 學會：林巧敏、胡南星 學會：林巧敏、胡南星 學會：胡南星、家妘 學會：胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星 | 製作頒獎表提供頒獎人參考 |
|  | 0.9各獎學金 1確認受獎人名單 2函請得獎人出席頒獎典禮 3調查出席及交通等事宜 4製作獎狀、獎金紅包、支領收據 5報到與座位指引 6頒獎順序之安排 7獎金之發送(服務台領取) | 11/30 11/28 11/30 12/03 11/30 12/05 12/06 | 學會：林巧敏、胡南星 學會：林巧敏、胡南星 學會：林巧敏、胡南星 學會：胡南星、家妘 學會：胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星 | 製作頒獎表提供頒獎人參考 |
|  | 0.10茶水餐點 1確認餐點飲料之內容與預估數 2訂餐（數量、時間、價格） 3場地安排與餐點之供應 4.午餐餐盒發放 5.場地還原整理 | 11/30 12/05 12/05 12/06 | 臺圖：王松弘 學會：胡南星 臺圖：王松弘 學會：胡南星 臺圖：王松弘 學會：胡南星 臺圖：王松弘 學會：胡南星 臺圖：王松弘 |  |
|  | 0.11專車與貴賓接送 1訂車確認 2乘客名單 3專車車長（點名與宣布發車） 4車資交付與簽收 5.貴賓接送 | 12/03 12/05 12/05 12/07 | 年籌：高 鵬 學會：林巧敏、胡南星 學會：林巧敏、胡南星 學會：胡南星 學會：胡南星 臺圖：王松弘 年籌：高鵬 |  |
|  | 0.12中山樓導覽 1參觀人員編組與名單 2解說人員名單 3.解說資料 | 12/03 12/01 12/01 | 臺圖：黃國正 年籌：高鵬 臺圖：黃國正 年籌：高鵬 臺圖：黃國正 年籌：高鵬 |  |

# 中華民國圖書館學會第53屆第2次會員大會

時間：民國103年12月6日(星期六)

地點：陽明山中山樓 (臺北市北投區陽明路二段15號)

議程 (暫定)

| 時間 | 內容 | 主辦/主持人/講座 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:30~10:00 | 會員報到 貴賓接待 | 秘書處及年會籌備委員會 |  |
| 10:00~10:10 | 主席及貴賓致詞 | 薛理事長 貴賓邀請中 |  |
| 10:10~11:00 | 專題演講 | 研究發展委員會/ 講座邀請中 |  |
| 11:00~11:10 | 頒獎(一) 特殊貢獻獎 社會服務獎 熱心服務獎 資深服務獎 | 秘書處 |  |
| 11:10~11:30 | 頒獎(二) 中華民國圖書館學會獎學金 沈祖榮暨沈寶環教授紀念獎學金 蔣復璁先生紀念獎學金 韋棣華女士紀念獎學金 蘇諼教授清寒優秀獎學金 李德竹教授紀念獎學金 飛資得獎學金 | 秘書處 |  |
| 11:30~11:40 | 會務報告 | 秘書處 |  |
| 11:40~12:00 | 提案討論 | 秘書處 |  |
| 12:00~12:10 | 貴賓暨全體出席人員合照 | 年會籌備委員會 |  |
| 12:10~13:30 | 午餐 參觀圖書資訊展、票選海報 | 年會籌備委員會 |  |
| 13:30~15:00 | 中山樓導覽 | 國立臺灣圖書館 | 依出席人數分組；每組參訪人數約20人 |
| 15:00~15:15 | 前往文化大學 | 年會籌備委員會 |  |
| 15:15~16:00 | 文化大學圖書館及博物館導覽 | 文化大學圖書館 | 依出席人數分組；每組參訪人數約20人 |
| 16:00 | 賦歸 |  |  |
| 09:30~15:00 | 廠商資訊展 | 年會籌備委員會 |  |
| 09:30~14:00 | 會員繳交會費 | 秘書處 |  |
| 09:30~13:30 | 專門圖書館海報展 | 專門圖書館委員會及秘書處 | 每年皆依圖書館性質辦理海報展，今年是專門圖書館 |
| 09:30~13:30 | 海報展投票 |  |  |
| 13:30~14:00 | 海報展開票 |  |  |